# Lista de tarefas para organização de uma actividade de formação

- Apresentação do plano de formação para inclusão no Plano de Actividades da federação:

- Actividades previstas

- Orçamento prévio de cada actividade

- Escolha do director da actividade

- Reunião entre o director da actividade e o responsável da federação para decidir:

- Alojamento

- Alimentação

- Taxa de inscrição

- Orçamento definitivo

- Decisão do director sobre:

- Tipo de organização da actividade

- Horários

- Formadores e sua disponibilização

- Divulgação da actividade (pelo menos 1 mês antes do final do prazo de inscrição), indicando:

- Tipo de actividade

- Objectivos

- Destinatários

- Datas

- Horários

- Locais

- Formadores

- Temas ministrados

- Referências ao alojamento e alimentação (condições e encargos)

- Critérios de selecção

- Regulamentos relevantes

- Documentação a apresentar pelo participante: ficha de inscrição (nome, morada, telefone, currículo), pagamento da taxa de inscrição, indicação de necessidades de alojamento e alimentação

- Período de inscrição

- Período de aceitação de candidaturas

- Morada para onde deverão ser enviadas as inscrições

- Definição do responsável pela recepção das inscrições

- Escolha e marcação dos locais para alojamento e para alimentação

- Escolha e marcação dos locais para as sessões práticas e para as sessões teóricas

- Selecção dos formandos admitidos (o mais tardar, 15 dias antes do início)

- Envio à federação da ficha de organização da actividade (1 mês antes do início)

- Comunicação ao formando da sua admissão, indicando qual o material desportivo ou outro necessário para a frequência da actividade

- Devolução da taxa de inscrição aos candidatos sem vaga

- Obtenção do material auxiliar necessário

- Quadro branco e marcadores

- Retropojector

- Projector de slides

- Datashow

- Televisão

- Vídeo

- etc.

- Obtenção do material desportivo necessário à realização da actividade

- Entrega da documentação de suporte por parte dos formadores

- Elaboração de pastas de documentação para cada um dos formandos e para os formadores

- Início da actividade:

- Verificação de:

- Alimentação

- Alojamento

- Locais

- Material de apoio

- Presenças dos formandos às sessões

- Documentação

- Decorrer das sessões teóricas e práticas

- Preenchimento das fichas de formandos

- Preenchimento das fichas de formadores

- Preenchimento dos formulários de avaliação por módulo

- Final da actividade

- Realização da avaliação

- Preenchimento do formulário de avaliação global

- Correcção da avaliação e divulgação de resultados

- Pagamento aos intervenientes

- Elaboração do relatório da actividade e envio à federação (até 15 dias após o final)